附件1

“三旧”改造项目办理流程指引

根据省政府《关于推进“三旧”改造促进节约集约用地的若干意见》（粤府〔2009〕78号）、《关于提升“三旧”改造水平促进节约集约用地的通知》（粤府〔2016〕96号）、《转发省国土资源厅关于“三旧”改造工作的实施意见（试行）的通知》（粤府办〔2009〕122号）、省国土资源厅《关于“三旧”改造实施工作有关事项的通知》（粤国土资试点发〔2011〕199号）等有关规定，结合我市实际，制定本指引。

一、“三旧”改造项目条件要求

（一）项目用地在2007年6月30日之前影像图上显示已建有上盖建筑物，且上盖建筑物投影面积占改造范围总面积的比例不小于30%。

（二）项目用地符合土地利用总体规划、城市总体规划、市域生态控制线规划及控制性详细规划（或者“三旧”改造项目单元规划）。

（三）项目符合产业发展规划及环境保护要求。

（四）土地权属清晰，无争议，无设定抵押权（设有抵押权的须经抵押权人同意改造），无被司法机关和行政机关依法裁定、决定查封或以其他形式限制土地权利的情形。

（五）除需报省完善征收手续的历史用地可同步报省标图建库入库审核外，项目用地已纳入省“三旧”改造标图建库范围。

（六）其他按省有关规定的条件。

二、“三旧”改造用地标图建库

未纳入省“三旧”改造标图建库范围的用地，除需报省完善征地手续的历史用地连同用地报批材料一并报省审核入库外，其他应当按省每半年一次的标图建库动态调整机制，由镇区“三旧”办向市“三旧”办申报入库审核手续。标图建库所需材料见附件1-1。

三、“三旧”改造项目办理基本流程

（一）连片用地改造项目。

1．由镇（区）政府主导改造的项目（基本流程图见附图1-1）

（1）由镇（区）政府组织开展土地房屋现状情况、改造意愿摸查统计以及实施改造的可行性前期研究等，确定改造范围。

（2）改造项目纳入镇（区）年度实施计划，经公开征求意见并修改完善后，以《中山市××镇（××区）201×年度“三旧”改造项目实施计划表（第×批次）》形式由镇（区）“三旧”办向市“三旧”办申报有关材料（见附件1-2），市“三旧”办抄送市国土资源局、市城乡规划局等相关成员单位并联审查，并汇总相关单位意见后提出审查意见报市政府审批。经市政府批准后，由市“三旧”办发出批复文件。

（3）根据市“三旧”办批复文件，各镇（区）政府组织编制片区策划方案，按照片区策划方案有关要求进行征求意见、公示、论证、报批等。根据经批准的片区策划方案，开展项目单元规划编制（或控制性详细规划调整）工作。其中，位于石岐区、东区、西区、南区、五桂山的“三旧”改造项目单元规划由市城乡规划局组织编制，其他镇（区）“三旧”改造项目单元规划由属地镇（区）组织编制。“三旧”改造项目单元规划按控制性详细规划编制程序开展审查、组织专家论证、征求意见、公示，报市规委会审议、报市政府审批，成果公布及备案等工作。

（4）根据“三旧”改造项目单元规划，由镇（区）“三旧”办编制改造方案，经镇（区）政府审查后向市“三旧”办申报有关材料（见附件2），市“三旧”办抄送市国土资源局、市城乡规划局等相关成员单位并联审核，审核通过后报市政府批准。经市政府批准后，由市“三旧”办发出批复文件。

（5）由属地镇（区）组织开展拆迁补偿安置等工作，并根据不同情形，综合采用直接确权登记、报省完善历史用地征地手续、国有土地上房屋征收与补偿等方式办理有关用地手续。

（6）经纳入年度供地计划后，由镇（区）提出土地公开交易申请，按规定程序通过网上公开交易确定改造主体，并办理土地使用权证。

（7）确定改造主体后，由属地镇（区）政府与改造主体签订监管协议（见附件5），由改造主体办理其他工程建设手续，并按改造方案实施改造。待项目竣工后，办理公建配套设施（及安置房）的移交手续，再进行回迁、销售等。

2．权属人自行改造的项目（基本流程图见附图1-2）

（1）权属人向镇区“三旧”办申报改造项目，镇（区）“三旧”办初审后报镇（区）政府，经公开征求意见后无异议的纳入镇（区）年度实施计划，以《中山市××镇（××区）201×年度“三旧”改造项目实施计划表（第×批次）》形式由镇（区）“三旧”办向市“三旧”办申报有关材料（见附件1-2，涉及收购整合或作价入股的，应一并提供相关证明文件），市“三旧”办抄送市国土资源局、市城乡规划局等相关成员单位并联审查，并汇总相关单位意见后提出审查意见报市政府审批。经市政府批准后，由市“三旧”办发出批复文件。

（2）根据市“三旧”办批复文件，各镇（区）政府组织编制片区策划方案，按照片区策划方案有关要求进行征求意见、公示、论证、报批等。根据经批准的片区策划方案，开展项目单元规划编制（或控制性详细规划调整）工作，其中，位于石岐区、东区、西区、南区、五桂山的“三旧”改造项目单元规划（或控制性详细规划调整）由市城乡规划局组织编制，其他镇（区）“三旧”改造项目单元规划（或控制性详细规划调整）由属地镇（区）组织编制，“三旧”改造项目单元规划按控制性详细规划编制程序开展审查、组织专家论证、征求意见、公示，报市规委会审议、报市政府审批，成果公布及备案等工作。

（3）根据“三旧”改造项目单元规划，由改造主体编制改造方案（需报省办理征收手续的除外），经镇（区）“三旧”办初审、报镇（区）政府审查通过后，向市“三旧”办申报有关材料（见附件2），市“三旧”办抄送市国土资源局、市城乡规划局等相关成员单位并联审核，审核通过后报市政府批准。经市政府批准后，由市“三旧”办发出批复文件。

（4）改造主体凭改造方案批复文件，根据不同情形，办理改变土地用途、土地整合归宗、调整容积率等有关用地手续。

（5）由属地镇（区）政府与改造主体签订监管协议（见附件5），由改造主体办理其他工程建设手续，并按改造方案实施改造。待项目竣工后，办理公建配套设施的移交手续，再进行回迁（如果有）、销售等。

（二）非连片用地改造项目。

非连片用地改造项目，参照连片用地改造项目流程实施。对不编制片区策划方案的，相比省略编制片区策划方案及项目单元规划（或控制性详细规划调整）环节。

（三）微改造项目。

微改造项目由属地镇（区）政府参照政府主导改造项目组织开展基础数据前期调查及可行性前期研究后，确定改造范围，拟订改造方案，经公开征求意见并修改完善后，由镇（区）“三旧”办组织报镇（区）政府审定后实施。符合省“三旧”改造有关规定的项目，可纳入各镇（区）年度改造成效范围。

附图1-1

连片用地改造（政府主导改造）项目基本流程图

开展前期调查等

镇（区）组织土地房屋权属、改造意愿等前期调查及可行性研究

确定改造范围红线

初拟改造方案

纳入年度实施计划

纳入镇（区）年度实施计划

报市“三旧”办并联审查

报市政府批准

市“三旧”办批复

公开征求意见并修改

编制片区策划方案及项目单元规划

市规划局组织编制项目单元规划

市规划局及镇区组织规划方案公示

组织审查、征求意见、论证等

提交市规委会审议

报市政府批准

批后

公告

成果备案

镇（区）组织编制片区策划方案并报批

镇区组织编制项目单元规划

报市规划局审查

镇区审查、征求意见、论证等

组织规划方案公示

提交市规委会审议

报市政府批准

批后公告

成果备案

编制改造方案

镇（区）“三旧”办编制改造方案

报镇（区）政府审查

报市“三旧”办并联审查

报市政府批准

市“三旧”办批复

办理征收或者收回

根据不同情形，综合采用直接确权登记、报省完善历史用地征地手续、收回土地使用权、国有土地上房屋征收与补偿等方式办理手续

开展拆迁补偿安置工作

土地公开出让

纳入年度供地计划

镇（区）政府提出申请

报市土委会审议

市国土局委托评估、编制出让方案

公开出让公告

网上竞价交易

交易结果公布

缴纳出让金、签订合同、办证等

实施工程建设

施工

建设

办理规划、施工、环保、人防等相关手续

回迁、销售

或投产

镇（区）政府与改造主体签订监管协议

移交配建公建设施（及安置房）

办理验收手续

附图1-2

连片用地改造（权属人自行改造）项目基本流程图

纳入年度实施计划

报市“三旧”办并联审查

报市政府批准

市“三旧”办批复

公开征求意见

向镇（区）“三旧”办申报项目（初步改造方案）

镇（区）“三旧”办初审后报镇（区）政府

纳入镇（区）年度实施计划

编制片区策划方案及项目单元规划

市规划局组织编制项目单元规划

市规划局及镇区

组织规划方案公示

组织审查、征求意见、论证等

提交市规委会审议

报市政府批准

批后

公告

成果备案

报市规划局审查

镇（区）组织编制片区策划方案并报批

镇区组织编制项目单元规划纳入年度实施计划

镇区审查、征求意见、论证等

组织规划方案公示

提交市规委会审议

报市政府批准

批后公告

成果备案

编制改造方案

改造主体编制“三旧”改造方案

经镇（区）“三旧”办初审后报镇（区）政府审查

报市“三旧”办并联审查

报市政府批准（需完善手续的报省办理征收手续）

市“三旧”办批复

办理用地手续

根据不同情形，办理改变土地用途、土地整合归宗、调整容积率、延长土地使用期限等有关用地手续

实施工程建设

回迁（如果有）、销售或投产

镇（区）政府与改造主体签订监管协议

移交配建

公建设施

办理验收手续

办理规划、施工、环保、人防等相关手续

施工

建设

附件1-1

办理“三旧”改造用地标图建库

报省入库审核材料清单

一、镇（区）政府书面申请书。

二、申报“三旧”改造地块标图建库图斑表（附件1-1-1）。

三、申报改造范围经镇（区）政府盖章确认的现场照片。

四、申报改造范围的CAD图纸（标明红线范围）。

附件1-1-1

“三旧”改造地块标图建库图斑表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：平方米 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 镇区 | 入库情况：新增、界线调整、调整纳入2020年前改造计划 | 图斑编号 | 计划改造年份 | 改造类型 | 座落单位名称 | 权属单位名称 | 用地面积 | 其中国有面积 | 其中集体面积 | 其中农用地面积 | 其中合法用地面积 | 现土地用途 | 土地规划用途 | 拟改造土地用途 | 纳入2020年后改造的原因 | 备注 |

附件1-2

办理“三旧”改造年度实施计划审批

所需材料清单

一、镇（区）政府书面申请书。

二、中山市××镇（××区）201×年度“三旧”改造项目实施计划表（第×批次）（附件1-2-1）。

三、“三旧”改造项目情况（按项目顺序依次装订成册）

1．“三旧”改造项目申报表（附件1-2-2）。

2．“三旧”改造用地情况表（附件1-2-3）。

3．市城乡规划局“三旧”改造项目规划审核表。

4．申报改造地块的用地红线图（2份）及万分之一图。

5．标注项目用地范围的局部土地利用总体规划图（以镇区最新土规为准）。

6．标注项目用地范围和“三旧”改造标图建库范围的2006年快鸟卫星影像图或2007年卫星影像图（由镇区政府盖章确认）。

7．申报改造地块的实地照片（由镇区政府盖章确认）。

8．土地使用权人（改造主体）信息资料（个人则为身份证复印件；公司则为法人身份证复印件、法人证明、工商读档、营业执照复印件）。由政府主导改造，未确定改造主体的无需提供。

附件1-2-1

中山市××镇201×年度“三旧”改造项目实施计划表

（第×批次）

| 序号 | 图斑编号 | 项目名称 | 改造用地面积（亩） | 改造方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

注：改造方式填写连片用地改造（政府主导改造）、连片用地改造（权属人自行改造）、非连片用地改造（政府主导改造）、非连片用地改造（权属人自行改造）、村企合作的其中一种。

附件1-2-2

中山市“三旧”改造项目申报表（××项目）

填报镇区：                 （盖章）

| 项目基本情况 | 标图建库图斑编号 |  | 位置座落 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 测量图纸编号 （土地/房产） |  |  |  |  |
|  | 土地现状 | □ 建成，2007年6月前已有上盖 □ 空地，建筑物拆除时间 年 |  |  |  |
|  | 土地面积 |  | 上盖建筑物面积 |  |  |
|  | 现有上盖建筑物 是否领有房产证 |  | 房产证号 |  |  |
|  | 2007年6月前上盖建筑物基底占改造用地比例 |  | 现状建筑物基底占改造用地比例 |  |  |
|  | 现用地单位 |  | 土地现用途 |  |  |
|  | 改造前容积率 |  | 改造前年产值 |  |  |
|  | 涉及拆迁面积 |  | 涉及拆迁户数 |  |  |
|  | 需完善用地手续面积 |  | 其中“三地”面积 |  |  |
| 项目拟改造情况 | 拟改造项目 |  | 改造类型 |  | □旧城镇 □旧村庄 □旧厂房 |
|  | 拟改造主体 |  | 计划改造年份 |  |  |
|  | 是否已纳入省厅“三旧”标图建库成果 |  | 是否纳入 “三旧”改造专项规划 |  |  |
|  | 是否已编制控规 |  | 控规用途 |  |  |
|  | 拟改造用途/产业 |  | 是否符合控规 |  |  |
|  | 是否需编项目单元规划（或调整控规） |  | 拟投资额 |  |  |
|  | 拟改造容积率 |  | 改造后建筑面积 |  |  |
|  | 项目简介： |  |  |  |  |

附件1-2-3

“三旧”改造项目用地情况表（××项目）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：平方米 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 图斑编号 | 项目 名称 | 地块 |  |  | 用地面积 | 需完善历史用地面积 | 土地利用现状 | 所有权性质 | 土地现用途 | 变更 时间 | 征地补偿款兑现情况 |  |  |  |  | 对用地处理 （处罚）情况 |  |  | 备注 |
|  |  | 序号 | 使用权人 |  |  |  |  |  |  |  | 全部兑现 | 部分兑现（%） |  |  | 未兑现 | 已处罚 |  | 未处罚 |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：图斑编号、项目名称要与附件1-2-1、附件1-2-2对应。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2

“三旧”改造方案编制要点及审批指引

改造方案是指导“三旧”改造项目实施的重要依据，也是项目享受优惠政策的要件。根据省政府《关于推进“三旧”改造促进节约集约用地的若干意见》（粤府〔2009〕78号）、《转发省国土资源厅关于“三旧”改造工作的实施意见（试行）的通知》（粤府办〔2009〕122号）、省国土资源厅《关于“三旧”改造实施工作有关事项的通知》（粤国土资试点发〔2011〕199号）等要求，结合我市实际，制定本指引。

一、改造方案内容

（一）改造地块的基本情况：包括改造地块的位置、面积、土地权属情况、土地使用方式、房屋产权情况等，需完善征收手续的说明具体范围、面积、用地行为发生的时间和涉及的所有权人等。

（二）规划情况：包括改造地块是否符合土地利用总体规划和城乡规划，是否纳入“三旧”改造专项规划和年度实施计划，是否已编制控制性详细规划（或者项目单元规划）。

（三）土地利用现状情况：包括改造地块现用途情况，使用情况及年限，现有建筑物的面积、容积率、年产值等情况。

（四）协议补偿情况：包括地块中需完善征收手续的土地的征地补偿情况、被征地农民的意见、违法用地处罚情况，或自行改造主体与土地原权属人达成的补偿或收购协议情况等。

（五）土地拟改造情况：包括改造后的土地用途和产业安排、规划的建设要求、拟投入的改造资金、供地方式、完成改造后的综合效益等情况。

二、改造方案审批内容

（一）是否符合土地利用总体规划，土地利用现状情况、权属情况、供地方式、历史用地问题的处理等。

（二）是否符合城乡规划，是否纳入“三旧”改造专项规划，使用功能、容积率、建筑密度、绿地率等是否符合控制性详细规划（或者项目单元规划）等要求。

（三）上盖建筑物情况及建设年限等。

（四）是否符合市的产业政策要求（根据市政府相关工作会议纪要由市城乡规划局一并审查）。

（五）是否符合环保要求。

（六）其他。

三、改造方案审批程序

（一）政府主导改造项目（含连片及非连片用地改造）。

由镇（区）“三旧”办编制改造方案，经镇（区）政府审查后向市“三旧”办申报有关材料，市“三旧”办抄送市国土资源局、市城乡规划局等相关成员单位并联审核（或征求相关部门意见），审核通过后报市政府批准。经市政府批准后，由市“三旧”办发出批复文件。

（二）权属人自行改造项目（含连片及非连片用地改造）。

1．不涉及完善历史用地征收手续。由改造主体编制改造方案，经镇（区）“三旧”办初审、报镇（区）政府审查通过后，向市“三旧”办申报有关材料，市“三旧”办抄送市国土资源局、市城乡规划局等相关成员单位并联审核（或征求相关部门意见），审核通过后报市政府批准。经市政府批准后，由市“三旧”办发出批复文件。

2．涉及完善历史用地征收手续。由镇（区）“三旧”办组织编制“三旧”改造方案，按上述程序报市政府审批。涉及征地报批材料，由镇（区）政府组织、经市国土资源局审查后报市政府，由市政府报省政府。

四、改造方案审批材料清单

（一）市国土资源局所需材料。

1．镇（区）政府书面申请书，附改造方案（附件2-1）。

2．“三旧”改造方案审批表（报市国土资源局）（附件2-2，附件2-4）。

3．包含本项目的镇（区）年度实施计划批复书（复印件）。

4．“三旧”改造项目申报表（附件1-2-2）。

5．市闲置办出具的闲置情况意见。

6．申报改造地块的用地红线图（1份）及相邻宗地示意图、万分之一图。

7．土地使用权人（改造主体）信息资料（个人则为身份证复印件；公司则为法人身份证复印件、法人证明、工商读档、营业执照复印件）。由政府主导改造，未确定改造主体的无需提供。

8．土地使用权证和房产证（或不动产权证）（复印件，已领取的必须提供）。

9．抵押权人出具同意改造证明（若已抵押的必须提供）。

（二）市城乡规划局所需材料。

1．镇（区）政府书面申请书，附改造方案（附件2-1）。

2．“三旧”改造方案审批表（报市城乡规划局）（附件2-3，附件2-4）。

3．包含本项目的镇（区）年度实施计划批复书（复印件）。

4．“三旧”改造项目申报表（附件1-2-2）。

5．申报改造地块的用地红线图及用地范围电子文件。

6．该地块所在片区控制性详细规划（或者项目单元规划）的法定图则。

7．土地使用权人（改造主体）信息资料（个人则为身份证复印件；公司则为法人身份证复印件、法人证明、工商读档、营业执照复印件）。由政府主导改造，未确定改造主体的无需提供。

8．土地使用权证和房产证（或不动产权证）（复印件，已领取的提供）。

附件2-1

××（项目名称）“三旧”改造方案

根据“三旧”改造规划和年度实施计划，我镇人民政府拟对位于××（用地位置）的×××（“三旧”类型）用地进行改造。改造方案如下：

一、改造地块的基本情况

改造地块位于××（位置），总面积××公顷。其中需完善征收手续的土地面积××亩，为××镇××村委会所有，自××年××月由××（单位）使用（涉及不同单位、不同时间的分别列出）。改造涉及的房屋、土地已经确权、登记。

二、规划情况

改造地块符合土地利用总体规划和城乡规划，已纳入中山市“三旧”改造规划和××年度实施计划，并已编制控制性详细规划（或者项目单元规划）。

三、土地利用现状情况

该地块现用途为××，为××（单位）自××年××月开始使用（属于不同用途的，分别列出用途、面积及使用单位）。现有建筑面积××平方米，容积率为×，年产值为×万元。其中已完善征收手续的土地面积××亩。

四、协议补偿情况

改造地块中需完善征收手续的土地，××（单位）于××年××月与所有权人××（农村集体经济组织名称）签订了征地补偿协议，并于××年××月××日支付了征地补偿款××万元。截止目前，该宗地的补偿安置等问题未引发任何纠纷，被征地农民对征地补偿安置也无不同意见。中山市国土资源局已按照用地发生时的土地管理法律法规落实处理（处罚）（具体讲述处罚情况）。

五、土地拟改造情况

根据有关规划安排，完善征收手续后，拟采用××方式供地，由××（单位）投入××万元资金自行改造（或政府组织改造等其他改造方式）。改造后，该宗土地将用于××（具体的用途和产业），建筑面积为××平方米，容积率为××，预计年产值将达到××万元（或改造后的综合效益情况）。

附件2-2

“三旧”改造方案审批表（报市国土资源局）

| 编号： |  |  |  |  | 镇区： |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  | 测量图纸编号 |  |  |
| 市国土资源局审批意见： |  |  |  |  |  |
| 市国土资源局（盖章）： |  |  |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  |
| “三旧”改造方案申报表附后。 |  |  |  |  |  |

附件2-3

“三旧”改造方案审批表（报市城乡规划局）

| 编号： |  |  |  |  | 镇区： |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  | 测量图纸编号 |  |  |
| 市城乡规划局审批意见： |  |  |  |  |  |
| 市城乡规划局（盖章）： |  |  |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  |
| “三旧”改造方案申报表附后。 |  |  |  |  |  |

附件2-4

“三旧”改造方案申报表（项目名称）

| 填报单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：平方米 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 图斑 编号 | 项目 名称 | 位置 | 用地 面积 | 需完善历史用地面积 | 规划用途 | 国有土地 |  |  |  |  |  | 集体土地 |  |  |  |  |  | 立项 批文号 |  |  | 是否符合 “三旧” 改造规划 | 是否符合“三旧”改造年度计划 | 是否已编制控制性详细规划或项目单元规划 |
|  |  |  |  |  |  | 农用地 |  |  | 建设用地 | 未利用地 |  | 农用地 |  |  | 建设用地 | 未利用地 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 小计 | 其中：耕地 |  |  |  |  | 小计 |  | 其中：耕地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：图斑编号为标图建库成果编号。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3

“三旧”改造办理完善历史用地手续

材料清单

一、没有合法用地手续且已使用的建设用地

（一）用地行为发生在1987年1月1日之前的，用地确权需具备的资料，除土地登记需提交的普遍性资料，还需另外具备以下资料：

1．确权申请；

2．市“三旧”办出具确认为“三旧”改造项目的文件（包括“三旧”改造项目用地范围示意图）；

3．土地利用总体规划图；

4．土地利用现状图；

5．证明1987年1月1日之前变更的航片或正射影像图；

6．其他需要的材料。

（二）用地行为发生在1987年1月1日至2007年6月30日之间的，用地报批需具备以下材料：

1．市政府《关于审批“三旧”改造方案的请示》；

2．“三旧”改造方案申报表；

3．市国土资源局意见；

4．“一书三方案”；

5．征地听证材料；

6．征地协议书（原件）；

7．征地预存款证明或兑现征地补偿安置的凭证和收款收据；

8．违法用地处理（处罚）结案书（属罚款的，需提交接受处罚凭证）；

9．留用地安置的说明；

10．劳动部门关于征地社保意见；

11．市“三旧”办出具确认为“三旧”改造项目的文件；

12．土地利用总体规划图；

13．变更前后对照的土地利用现状图；

14．证明变更时间的航片或正射影像图；

15．用地红线图、集体土地所有权证；

16．勘测定界报告书；

17．其他需要的材料。

其中，①若征地协议书于2004年5月1日前签订的，不需材料5、9和10；②若征地协议书于2004年5月1日后2007年6月30日前签订的，不需材料9、10；③若没有征地协议书，需提交全部材料。

二、难以单独出具规划条件，累计面积不超过改造项目用地面积10%（单个地块不超过3亩）的“三地”处理

（一）属国有建设用地的，经改造主体提出申请，可按协议出让方式办理供地手续（不限土地用途）。

（二）不涉及农转用的征收，参照完善历史用地手续做法报省政府审批。

（三）涉及农转用的征收，按批次由市政府安排农转用指标，占用耕地的需购买耕地补充指标，农转用手续报市政府审批，土地征收手续上报省政府审批。

附件4

“三旧”改造办理供地手续材料清单

一、农村集体建设用地转为国有建设用地，报批需提供以下材料

1．用地申请文件；

2．农村集体提出自愿改变为国有申请；

3．符合《中华人民共和国村民委员会组织法》、《广东省实施〈中华人民共和国村民委员会组织法〉办法》中涉及到村民利益事项有关规定的表决意见；

4．集体建设用地合法证明（土地证或用地批文）；

5．所有权证（或其他权属证明）；

6．市“三旧”办出具确认为“三旧”改造项目的文件；

7．土地利用总体规划图；

8．土地利用现状图；

9．用地红线图；

10．勘测定界报告；

11．其他需要的材料。

二、没有合法用地手续且已使用的建设用地，纳入“三旧”改造范围又确需保留为集体土地性质的，报批需提供以下材料

（一）用地行为发生在1987年1月1日之前的，提交材料不变。

（二）用地行为发生在1987年1月1日至2007年6月30日之间的，参照《集体建设用地流转管理办法》办理，需提交如下材料：

1．经确认为“三旧”改造项目的文件；

2．集体建设用地流转所需材料；

3．其他需要的材料。

三、供地手续

（一）用地单位使用集体建设用地，可申请以集体建设用地使用权流转出让方式取得集体建设用地使用权（商品住宅用地除外）。

（二）国家行政部门、事业单位等使用集体建设用地，符合《划拨用地目录》条件的，可先完善征收集体土地手续，再申请以行政划拨方式取得国有建设用地使用权。

（三）用地单位使用集体建设用地，现申请以有偿使用方式取得国有建设用地使用权的，先完善征收集体土地手续，再申请以协议出让方式办理供地手续（仅限规划为工业或商业用地）。协议出让方式办理供地，用地单位需提供购地合同，并按市场价缴交土地出让金。

附件5

中山市    镇（区）    （项目名称）

实施监管协议（样本）

协议编号：

甲方（盖章）：中山市       镇（区）政府（管委会、办事处）

法定代表人：                职务：

地址：                      邮编：

电话：                      传真：

乙方（盖章）：

法定代表人：                职务：

地址：                      邮编：

电话：                      传真：

使用说明

一、本协议中的甲方由镇（区）政府（管委会、办事处）作为签约主体。

二、除了由政府组织实施的改造项目外，其他项目均须签订“三旧”改造项目实施监管协议，甲方应在改造方案正式获批之日起的三个月内与乙方签订监管协议。因乙方原因未能按时签订协议的，可撤销其改造方案批复文件。

三、因改造方案调整需修改协议内容的，甲方应在调整后的改造方案获批之日起一个月内与乙方重新签订监管协议。

四、由政府收回进行改造的项目可不签订监管协议，但涉及毛地出让的，政府需要在出让合同中明确地块完成拆迁的时限。

五、本协议在签订过程中，法定代表人或授权代表签名以及签订日期应手写，并按规定加盖印章，其余内容必须由打印机打印形成，手写部分一律无效。空格处无填写内容时，应打斜杠“/”或填写“无”。

六、本协议为指导性文本，各镇（区）政府（管委会、办事处）可根据本地区政策规定、项目类型和特点等设定相应监管内容，对相关条款适当增删。

七、监管协议第二章“项目概况”、第三章“监管内容”属于不可删除条款，需在“三旧”改造项目监管系统中统一填报，以便于系统跟踪监管。

- 第一章　总　则

一、根据《广东省人民政府关于推进“三旧”改造促进节约集约用地的若干意见》（粤府〔2009〕78号）、《广东省人民政府关于提升“三旧”改造水平促进节约集约用地的通知》（粤府〔2016〕96号）和《中山市“三旧”改造实施细则（修订）》等政策及相关规划要求，为确保中山市             镇（区）

项目按期实施建设、落实有关公共设施建设及交付等责任，保护相关权利人的合法权益，经双方协商，签订本协议。

二、甲方根据本协议约定的监管内容、监管措施、责任义务等对乙方实施改造行为进行监管，乙方应当予以积极配合，按照甲方要求及时准确提供项目进展信息。乙方未能履行协议约定义务的，甲方有权采取相应惩罚或管制措施，并要求乙方进行整改。乙方同意在改造项目签订土地使用权出让合同以及办理建设工程规划许可证、房屋预售许可证等行政审批环节时需提交甲方出具的监管意见书作为依据。

三、乙方应当遵守中华人民共和国相关法律、法规和广东省“三旧”改造政策规定，按照经批准的改造方案及相关规划要求实施改造，履行改造范围内配套建设义务，保障改造范围内原土地权利人的合法权益，维护社会公众利益，实现改造项目的综合效益。

- 第二章　项目概况

一、项目名称：中山市       镇（区）            “三旧”改造项目。

二、地块位置：                                    。

三、地块面积：                                    。

四、标图建库号：                                  。

五、项目办理规划、用地、建设等审批手续情况：

。

六、土地用途：                                。

七、规划条件：                     。（具体以规划部门核发的规划许可文件和签订的土地使用权出让合同为准）

八、改造方案审批情况：      年    月    日批准，批文编号：               。

九、改造资金投入：不低于人民币（大写）

万元（小写       万元）。

十、土地使用现状：                                。

十一、改造涉及补偿安置情况：

。

十二、改造用途：改造后，地块用作             用途。

十三、改造规模：拆除建筑面积      平方米，拆除平整后可供开发建设用地的面积      平方米，总建筑面积

平方米。其中：工业用途      平方米，住宅用途

平方米，商业用途     平方米，公共配套设施     平方米。

十四、项目分期实施计划：

。

- 第三章　监管内容

甲方对乙方在实施“三旧”改造项目过程中承担的下列义务进行监管：

一、实施实质性改造义务

（一）改造方式及内容：本项目用地经完善有关手续后，       市政府采用              方式供地，由乙方采取拆除重建／局部改建／综合整治／改变用途／生态修复／历史文化保护方式实施改造。具体改造内容按本项下第     种方式履行：

1．依法解决本项目用地涉及有关经济关系，自行清理拆除原有地上建筑物、构筑物及其附属设施，并按照经批准的改造方案及相关规划要求施工建设。

2．依法解决本项目用地涉及有关经济关系，保留原有地上建筑物、构筑物及其附属设施的主体结构，对既有建筑进行功能改善和环境美化，加建部分市政基础设施和公共服务设施。

3．依法解决本项目用地涉及有关经济关系，基本保留原有地上建筑物、构筑物及其附属设施，在空余土地上加建部分建筑物及附属设施。

4．                                            。

（二）项目实施期限：乙方同意在      年    月    日之前完成原有地上建筑物、构筑物及其附属设施清理拆除工作/每期动工前完成当期改造地块的拆除工作，在      年    月

日之前开工，在      年    月    日之前竣工。项目竣工完成时限为落实补偿安置时限和项目土地使用权出让合同约定的竣工完成时限的最短时限，同时不得迟于签订本协议生效之日起       个月。（以上时限非乙方原因导致不能按时完成的情形除外）

二、履行公共配建义务

（一）公益用地移交：乙方同意在办理供地手续前将向甲方无偿移交城市基础设施、公共服务设施或其他公益性项目建设用地        平方米。移交用地共      宗，面积分别为

合计             。

（二）公共设施配建和代建：乙方同意在项目改造范围内配建/代建下列公共设施，建设完成且相关部门验收合格后，无偿移交给甲方或指定的行政主管部门/由甲方按地上建安成本核算的成本价进行回购／按照相关规定执行。配建/代建的公共设施分别为：

1．政府保障性住房：                              。

（注：此处应填写相应土地面积、建筑面积、套数、占开发建设总面积的比例等信息。）

2．工程配套项目：                                。

（注：此处应填写占地面积、建筑面积等信息。）

3．                                              。

4．                                              。

三、履行补偿安置义务

乙方同意自行解决项目改造范围内的经济关系，通过原权利人友好协商，就补偿安置事项达成一致意见，在签订土地使用权出让合同之前与所有原权利人签订补偿安置协议，约定具体的补偿安置标准、时限、临时过渡安置等事项，确定以货币方式进行补偿的，按照协议约定及时足额兑现相关补偿安置资金；确定以实物方式进行安置的，对安置物业应当安排在项目工程首期建设，竣工和交付使用并办理房地产登记的时间不得迟于项目其他工程，并保证工程建设质量，按时移交，维护原权利人的合法权益。安置物业的部分不得对外销售。

四、保持经营稳定性

在项目竣工验收之前，乙方不得转让土地使用权、在建工程，保持股东不变。涉及乙方内部股权变动的，应当在相关变动决定之日起3日内书面通知甲方。

- 第四章  监管措施

一、公益用地移交监管。乙方应依法依规对改造范围内原有建筑物、构筑物及其附属设施进行拆除，并在土地使用权出让合同签订前完成公益性项目用地移交。

二、资金监管。为保证改造范围内配套设施、安置物业如期建设实施，避免逾期建设或者不建设等问题，采取下列第

种方式对乙方改造资金进行监管。

1．乙方应在签订土地使用权出让合同前到项目约定的银行设立改造专项资金监管账户，按照补偿安置协议约定标准由乙方/或者代表乙方的主体足额存入复建安置资金。监管账户内资金由甲方、乙方和监管账户开户银行三者共同监管，确保专款专用，禁止任何人、任何单位擅自挪用。复建安置保证金可按照补偿安置协议的实际履行情况，转为补偿安置资金或用于补偿相关权利人，也可转为安置物业的建设资金。

2．由乙方应在签订土地使用权出让合同之前向甲方提供专项监管保证资金的银行保函，银行保函应为不可撤销、无条件的见索即付保函，由甲方监管，并按有关规定专款专用。专项监管资金总额为由乙方负责建设的配套公共设施的概算造价，保函期限为    个月，保函到期前乙方必须提供后续银行保函。乙方未能按本协议关于配建公共设施的相关约定履行义务，视为乙方违约，甲方可向出具该保函的银行方提出支付保证金，乙方不得有异议。

3．                                              。

4．                                              。

（注：以上1、2两种方式可结合运用。）

三、预售监管。乙方办理本宗地上安置物业以外的其他房屋销售（预售）手续前，应当向甲方提交按补偿安置协议约定并经原权利人书面同意的安置物业分配方案和房屋选择确认文件，申请甲方就补偿安置协议和本协议的履行情况出具意见，作为办理相关房屋的销售（预售）手续的必备要件。

四、转让监管。因资金困难等因素造成项目无法继续实施改造需转让的，在转让前须书面通知甲方并取得甲方同意后按照有关规定办理。乙方转让土地使用权、在建工程后，受让方应落实公益性项目用地移交、公共设施配建和代建、安置物业建设及交付等责任，并与甲方重新签订实施监管协议。乙方内部股权和人事重大变动的，应当在相关变动决定之日起3日内书面告知甲方。

五、规划验收监管。乙方原则上应将当期配建／代建的公共设施、安置物业先行建设。乙方在申请项目规划验收前，须完成项目配建／代建的公共设施、安置物业建设，并向甲方出示已竣工验收、办理移交手续的相关证明文件。上述配建／代建设施、安置物业没有竣工验收之前，乙方不得提出对项目其他工程的验收申请，规划主管部门对项目其它工程不予验收。

六、行业监管。对于改造用途为工业用地或用于发展新产业、新业态的改造项目，改造完成后应当就改造方案落实情况征求相应的产业主管部门意见，作为办理项目经营许可、资格认定等手续的必备要件。

- 第五章  双方责任

一、在每月22日前，乙方应将该时间段内项目进展情况（包括项目工程形象进度和投资额）及取得的相关行政审批手续文件（复印件）报送甲方。甲方可根据实际需要，要求乙方书面报告义务履行情况，并提供相应证明材料或到项目现场实地检查，乙方应予以配合并提供真实情况和信息，不得瞒报或者虚报。

二、乙方原则上应在改造方案获批之日起1年内申请办理供地手续，在完成供地手续之日起2年内进行动工改造。甲方有权督促乙方按期动工、竣工。乙方因自身原因未在规定期限内办理供地手续的，甲方有权提请改造方案批准机关撤销其方案批准文件。未在规定期限内动工改造的，甲方按照闲置土地处置有关规定处理。

三、项目所在地相关行政主管部门切实做好行政审批服务，将本项目涉及相关审批事项全部纳入“绿色通道”，提高行政审批效率。申请资料齐备，如不涉及需报省人民政府批准将旧村庄集体建设用地征为国有建设用地/完善历史用地征收手续的，具有办理权限的国土资源主管部门原则上须在收到乙方申请后6个月内办结供地手续；如需将旧村庄集体建设用地征为国有建设用地/完善历史用地征收手续的，具有办理权限的国土资源主管部门原则上须在省国土资源厅下发用地批复后6个月内办结供地手续。

四、乙方未按照改造方案和有关规划要求开发建设项目的，甲方有权责令整改，在完成整改之前，甲方有权向相关行政主管部门提出停止或不予办理本项目相关审批手续的意见，由此造成的经济损失及法律责任由乙方自行承担。

五、乙方未按照本协议的约定，将改造范围规划城市基础设施、公共服务设施或其他公益性项目用地移交给甲方或甲方指定的行政主管部门，甲方有权向国土资源主管部门提出不予出让项目土地使用权的意见，由此造成的经济损失及法律责任由乙方自行承担。

六、乙方未取得甲方或相关行业主管部门监管意见，即申请办理相关审批手续，包括但不限于房屋销售（预售）手续，视为乙方违约。甲方有权向相关行政主管部门提出停止或不予办理本项目相关审批手续的意见，由此造成的经济损失及法律责任由乙方自行承担。

七、乙方在项目工程竣工验收之前，未书面通知甲方并取得甲方同意，即擅自转让土地使用权、在建工程的，或在内部股权和人事重大变动时未及时履行告知义务的，视为乙方违约，甲方有权向相关行政主管部门提出停止或不予办理本项目相关审批手续的意见，由此造成的经济损失及法律责任由乙方自行承担。

八、在拆迁补偿安置工作中，因乙方原因引发的相关赔偿、诉讼等纠纷，均由乙方自行解决，并承担相应责任。乙方与项目改造范围内原土地权利人签订的补偿安置协议应当报甲方存档。属于安置物业的部分未经被拆迁安置人同意不得对外销售。乙方未能按本协议履行拆迁补偿安置义务，引发社会不稳定重大事件的，视为乙方违约，甲方有权提请相关行政主管部门依法处理，并可将监管账户中的资金用于补偿安置相关权利人。

九、乙方未能按本协议履行公共配建设施移交义务的，视为乙方违约，甲方可向出具银行保函的银行方提出支付保证金，乙方不得有异议。

十、因工程质量不合格或不符合设计标准的，视为乙方违约，乙方应承担所有经济及法律责任，并赔偿因此而造成的对甲方或政府相关部门及利害关系人的损失，甲方可向出具银行保函的银行方提出支付保证金，乙方不得有异议。

十一、乙方需对所提供资料的合法性、真实性、完整性负责，因资料虚假所造成的经济及法律后果全部由乙方自行承担。甲方有权因资料虚假撤销相关审批手续，将其纳入失信黑名单，甲方对纳入失信黑名单者可要求其提供2倍于守信者的履约保证金，方可参与本辖区内其他“三旧”改造项目。

十二、乙方未按本协议约定将本协议作为项目土地使用权出让合同补充条款的，甲方有权向相关行政主管部门提出停止或不予办理本项目相关审批手续的意见，由此造成的经济损失及法律责任由乙方自行承担。

- 第六章  不可抗力

一、任何一方因不可抗力（如战争、地震、暴动等自然社会灾害）造成本协议约定内容的部分或全部不能履行的，可以免除责任，但应在条件允许下采取一切必要的补救措施以减少因不可抗力造成的损失，且在不可抗力影响消除后应立即履行。在不可抗力影响消除后不积极履行协议义务的，视为违约，按第五章规定承担违约责任。

二、遇有不可抗力的情况，乙方应在四十八小时内将事件的情况以信函、传真等书面形式通知甲方，并在事件发生后三个工作日内，向甲方提交协议部分或全部不能履行或需要延期履行的报告及证明。

- 第七章  其他约定

一、本协议第二章约定的监管内容作为补充条款，纳入后续与国土资源主管部门签订的《国有土地使用权出让合同》或《国有土地使用权出让合同补充合同》。

二、在协议履行过程中，如政府相关政策发生变化，本协议双方根据变化后的政策，协商解决本协议涉及的相关事宜。

三、本协议未尽事宜，由本协议双方按有关规定协商解决并签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

四、本协议双方在履行本协议过程中产生分歧的，应先行协商解决，协商不成的，可向项目所在地具有管辖权的人民法院提起诉讼。

五、本协议一式三份，自双方签字盖章之日起生效，本协议双方各执一份，报市“三旧”改造工作协调机构备案一份，三份协议均具有同等法律效力。

六、本协议自双方的法定代表人或授权代表签字并盖章之日起生效。

甲方（盖章）：中山市      镇（区）政府（管委会、办事处）

法定代表人（或授权代表）：

日期：      年    月    日

乙方（盖章）：

法定代表人（或授权代表）：

日期：      年    月    日

对涉及有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业厂房改造为居住和商业、学校、医疗、养老机构等设施，需由土地使用权人负责开展土壤环境状况调查评估。若所在土壤污染需进行修复的，按照“谁污染，谁治理”原则，造成土壤污染的单位或个人要承担治理与修复的主体责任。