附件

# 港口镇政务服务质量提升大会战实施方案任务分解表（2021—2022年）

| 序号 | 攻坚领域 | 具体任务 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 政务服务信息化支撑能力攻坚 | 拓展电子政务外网覆盖面。电子政务服务外网延伸到各镇街、社区（村居）政府办公场所公共服务领域，实现各镇街、社区（村居）的党群服务中心（政务服务中心）电脑终端电子政务外网100%全覆盖。 | 公共服务办、各社区（村）各有关单位 | 2021年6月底前 |
| 2 |  | 推动专网融合。按照省、市统一部署，推动部门专网迁移到电子政务外网，夯实“一网通办”“一网统管”网络基础。 | 公共服务办、各有关单位 | 2022年12月 底前 |
| 3 |  | 推进政务数据汇聚、共享、应用。完成数据普查工作，市各有关单位、各镇街结合本单位权责清单和政务信息系统建设情况，完成政务信息系统录入、数据资源目录编制和数据挂接工作，数据挂接率需达到100%，并按数据标准和更新约定频率及时汇聚、更新数据。 | 各有关单位、公共服务办 | 2021年6月底前，并长期推进 |
| 4 |  | 统一身份认证体系。市级自建业务系统对接省统一身份认证平台（政务侧），实现政府工作人员“一个账号、政务通办”。 | 各有关单位 | 2021年12月 底前 |
| 序号 | 攻坚领域 | 具体任务 | 责任单位 | 完成时限 |
| 5 | 政务服务信息化支撑能力攻坚 | 统一政务服务移动门户，推进政务服务“指尖办”，实现市、镇、村三级政务服务统一预约。2021年底前，市各有关单位、各镇街100%接入，上线200个以上高频服务及应用；2022年年底前上线400个高频服务及应用。 | 公共服务办牵头，各社区（村）各有关单位配合 | 2022年12月底前 |
| 6 |  | 统一政务服务平台。市级自建业务系统100%接入一体化政务服务平台，市各有关单位、各镇街100%应用一体化政务服务平台。 | 公共服务办、各有关单位 | 2021年12月底前 |
| 7 |  | 统一移动审批平台。市级自建业务系统政务服务事项审批环节接入粤政易，实现“指尖审批”。 | 公共服务办牵头，各有关单位配合 | 2021年12月底前 |
| 8 | 政务服务覆盖面攻坚 | 推进政务服务“全城通办”。全市实现200个以上政务服务事项“全城通办”。 | 公共服务办牵头，各有关单位配合 | 2021年12月底前 |
| 9 | 政务服务效能提升攻坚 | 拓展电子印章应用场景。2021年12月底前，市级自建业务系统出具的受理回执100%使用电子印章。 使用自建业务系统的市各有关单位梳理电子印章应用场景，确定应用场景清单底数，2021年底前完成50%应用场景，2022年年底前完成100%应用场景。 | 各有关单位 | 2022年12月底前 |
| 序号 | 攻坚领域 | 具体任务 | 责任单位 | 完成时限 |
| 10 | 政务服务效能提升攻坚 | 推动电子证照签发及应用。市级自建业务系统签发的证照100%签发电子证照，政务服务事项业务办理100%使用电子证照。 电子证照系统延伸到25个镇街，各镇街的电子证照年用证量不低于10万次（翠亨除外）。（用证量10万次为一年的用证量，起算时间从电子政务外网延伸到镇街之日起算。） | 各有关单位 | 2022年12月底前 |
| 11 |  | 拓展电子签名应用场景。使用自建业务系统的市各有关单位梳理电子签名应用场景，确定应用场景清单底数，2021年底前完成50%应用场景，2022年年底前完成100%应用场景。 | 各有关单位 | 2021年12月底前 |
| 12 |  | 提高“免填写”覆盖面。使用自建业务系统的市各有关单位实现个人、企业基础信息和历史数据“免填写”（代填）。 | 各有关单位 | 2022年12月底前 |
| 13 |  | 拓宽电子材料应用场景。完成10个证明材料电子化工作，并推广应用。 | 公共服务办牵头，各有关单位配合 | 2022年12月底前 |
| 序号 | 攻坚领域 | 具体任务 | 责任单位 | 完成时限 |
| 14 | 政务服务效能提升攻坚 | 推进政务服务事项业务表单标准化。全面梳理中山市一体化政务服务平台政务服务事项（2020年曾发生业务）业务表单，明确表单字段命名、数据含义及所属来源，并对应市政务大数据中心政务服务主题库实现与数据资源的关联，形成200个标准化表单。 | 公共服务办牵头，各有关单位配合 | 2022年12月底前 |
| 15 |  | 加强“粤省事”、“粤商通”、“粤政易”推广应用。实现全市注册用户超过5.4万，各单位日均活跃率、政务侧应用接入数量达到全省前列水平。 市各有关单位、各镇街统一应用市党政OA，提升政务侧办公效率、协作效能和数据安全，实现应统尽统。 | 党政综合办、公共服务办牵头，各社区（村）各有关单位配合 | 2021年12月底前 |
| 16 |  | 推进高频事项“秒批”服务。2021年底前实现政务服务网“秒批”服务事项超50项。 （使用自建业务系统的各有关单位参照政务服务网深圳市秒批事项清单，梳理、上线自身业务事项的5%作为“秒批”事项。） | 各有关单位 | 2021年12月底前 |
| 17 |  | 扩大“一件事”政务服务覆盖面。将“一件事”申办系统覆盖到25个镇街并完成“一件事”服务窗口设置。 | 公共服务办牵头，各有关单位配合 | 2021年12月底前 |
| 序号 | 攻坚领域 | 具体任务 | 责任单位 | 完成时限 |
| 18 | 政务服务效能提升攻坚 | 提升工程建设项目并联审批率。各有关单位统一使用工程建设项目并联审批系统。工程建设项目立项、规划、施工及竣工验收阶段的并联审批率达到50%以上。 | 城管住建和农业农村局、自然资源分局 | 2021年6月底前 |
| 19 |  | 优化政务服务“好差评”工作。窗口电子评价器在市、镇、村三级政务服务大厅100%覆盖。市、镇、村三级政务服务大厅窗口电子评价器100%与“好差评”系统对接。市直部门自建系统100%对接广东省政务服务“好差评”系统。 镇行政务服务大厅各进驻部门“好差评”数据质检通过率达99%以上、办件评价覆盖度达95%以上，提高“好差评”数据的数量和质量。 | 公共服务办、各社区（村）各有关单位 | 2021年12月底前 |
| 20 |  | 全面清理重复证明、奇葩证明。凡没有法律法规依据的一律取消，能通过个人现有证照来证明的一律取消，能采取申请人书面承诺方式解决的一律取消，能被其他材料涵盖或替代的一律取消。 | 各社区（村）、各有关单位 | 长期推进 |
| 21 |  | 政务服务对标争优。持续提升行政许可事项承诺办理时限平均时间的时限压缩率、持续压减中山市本级行政许可事项的平均跑动次数、持续提升行政许可事项1个工作日内办结的即办行政许可事项占所有行政许可事项的比重，“两减一即”比率不低于2020年最优水平，达到全省前列水平。 | 各有关单位 | 长期推进 |
| 序号 | 攻坚领域 | 具体任务 | 责任单位 | 完成时限 |
| 22 | 政务服务标准化攻坚 | 推进政务服务窗口改革。2021年6月底前，市级和镇街政务服务大厅实现部门内部100%综窗。2021年12月底前,各镇街、社区（村居）党群服务中心100%设立政务服务窗口。2022年12月底前，各镇街政务服务大厅基本完成“主题式”服务窗口设置。 | 各有关单位、公共服务办 | 2022年12月底前 |
| 23 |  | 强化老年群体爱心服务。2021年6月底前，各镇街政务服务大厅设置“爱心专窗”提供帮办代办服务，提升现场办理便利度。 完善乡村便民服务体系。由各镇街、社区（村居）党群服务中心提供上门办、网上办、自助办服务，开展代缴、代办、代理等便民服务。 | 公共服务办、各社区（村），各有关单位配合 | 2021年12月底前 |
| 24 |  | 推行主动靠前服务。实行办理事项预审制，各镇街政务服务大厅及部门政务服务分厅50个窗口（含50）以下的按10:1比例配备咨询预审人员。 推行政务导办服务，配备专职导办人员，为办事群众、企业提供贴心导办、优质帮办服务，引导群众形成网办习惯。 | 公共服务办、各有关部门 | 2021年12月底前 |
| 序号 | 攻坚领域 | 具体任务 | 责任单位 | 完成时限 |
| 25 | 服务企业能力攻坚 | 提升企业开办服务水平。优化企业开办综合窗口设置，完善企业开办“通办”“通取”专窗和部门协同工作机制，实现企业开办全流程“一窗通办”“一窗通取”。 推进企业开办“政银合作”，在银行网点设置企业开办政银合作点，实现企业开办登记、税务信息采集、银行开户、公章刻制等事项全流程一次办、就近办。 | 市场监管分局、公共服务办牵头，公安分局、税务分局配合 | 2021年12月底前 |
| 26 |  | 深化 “证照分离”改革。推进并联审批，将食品生产许可、食品生产加工小作坊登记、工业产品生产许可等涉及企业开办后续经营的事项纳入并联审批范围。 | 市场监管分局牵头、各有关单位配合 | 2021年12月底前 |
| 27 |  | 强化政企服务。 依托“粤商通”搭建政企通（企业侧）板块，为企业提供诉求办理、政策推送、政务办事、资讯浏览、金融服务等“一站式”服务。 依托“粤政易”搭建政企通（政府侧）板块，为党员干部提供挂点企业诉求督办、调研日志记录、互动交流等政企沟通服务。 | 经济发展和科技统计局、公共服务办牵头，各有关单位配合 | 2022年12月底前 |
| 28 |  | 推进政府采购项目全流程电子化。按照省部署启用广东省政府采购智慧云平台，实现政府采购项目全流程电子化。 | 财政分局牵头，各有关单位配合 | 2021年12月底前 |
| 序号 | 攻坚领域 | 具体任务 | 责任单位 | 完成时限 |
| 29 | 数字化监管能力提升攻坚 | “互联网+监管”事项“应领尽领”。有行政相对人的监管事项认领率达到100%。监管检查实施清单录入完成编制检查清单数量占总数量的比例达100%，不断提升检查实施清单准确度和详实度。 | 各有关单位、公共服务办 | 2021年12月底前 |
| 30 |  | 提升“互联网+监管”能力。各有关单位应用省“行政执法两平台”及时、全面录入监管和执法数据。提升“互联网＋监管”的数据的数量、质量、覆盖率和及时率，提升系统注册用户数及活跃度。 | 综合行政执法局、网格和大数据服务中心牵头，各有关单位配合 | 2021年12月底前 |
| 31 |  | 推进大数据监管、风险分类监管。加大政府部门涉企信息统一归集公示工作力度，加强经营异常名录和严重违法失信企业名单的管理，加强信息公示、信息共享、协同监管和联合惩戒，建立以企业信用监管为核心的市场监管机制。 | 市场监管分局牵头，各有关单位配合 | 长期推进 |
| 备注： 一、各项任务中的各有关单位包括：公安分局、税务分局、城管住建和农业农村局、人力资源和社会保障分局、自然资源第一分局、卫生健康分局、市场监管分局。 二、分工表中的“市级自建业务系统”指：应接尽接，非专网、B/S（浏览器/服务器）架构、具有用户体系的信息系统。 三、第4项“接入一体化政务服务平台”指：统一工作门户入口。 四、第16项任务中的“秒批”指：通过数据共享、自动数据核验，实现高频服务事项无人工干预自动审批。 |  |  |  |  |