附件1

用户需求书

一、项目内容

（一）督促指导各镇街按照“双百工程”发展的总体思路，完成各项目标和任务。

（二）开展各镇街“双百工程”考核和服务评估，总结中山双百社工服务经验。

（三）开展双百社工相关工作（包括社工证书登记、业务咨询、专业能力提升培训、双百社工招聘等）。

二、项目指标

| 时间 | 项目 | 具体内容 | 指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025年6月底前 | 中期评估 | 2025年6月底前开展各镇街双百工程落实情况中期评估并出具评估报告 | 24份 | 总报告1份；各镇街子报告23份 |
| 2025年11月底前 | 末期评估 | 2025年11月底前开展各镇街双百工程落实情况末期评估并出具评估报告 | 24份 | 总报告1份；各镇街子报告23份 |
| 2025年1-12月 | 专业能力 提升培训 | 组织开展社工专业能力提升培训（包括培训前期需求调查、讲师邀请、水平测试、满意度调查等），形成培训项目资料汇编 | 开展8期，每期约100人次 |  |
| 2025年1-12月 | 业务咨询 | 受理业务咨询或电话通知服务 | 不少于 300次 |  |
|  | 社工证书登记审核工作 | 根据民政部《社会工作者职业水平证书登记办法》规定，开展社会工作者职业水平证书登记审核工作 | 约150单（具体以申请登记人数为准） |  |
| 2025年12月 | 工作总结 | 对项目进行全面总结，并形成项目资料汇编 | 1份 |  |